## Slide 1
Status Report – GP Leonardo Lisboa
26 de março de 2019
Transire

## Slide 2
Status Report SAP Business One – Transire
Evolução
Planejado: 8%
Realizado: 8%
Cumprir os prazos para entrega das planilhas já apresentadas – Ponto de Atenção
Discussão sobre mesmo código de item com destinações diferentes – Ponto de Atenção
Implementar funcionalidades do PA Picking – Ponto de Atenção
Discussão sobre custo por absorção – Ponto de Atenção
Indefinição dos processos de produção podem impactar outras áreas, principalmente o fiscal – Risco
Verificar se o keyuser escolhido têm poder de decisão – Ponto de Atenção
Fases
Preparação Inicial – 99%
Business Blueprint – 22%
Atualizado em:
29/01/2019
Mapeamento de Processos:
  Contábil, Fiscal e Financeiro
  Custos, Ativo e Faturamento
  Estoque, Qualidade e PCP
Atividades Concluídas
Atividades em Validação
Atividades em Andamento
  Mapeamento de Processos de Produção, Cadastros da área de Produção, Especificação de integração com BASIS, Envio do Plano de Contas e Impostos, Mapeamento de Processos de Compras e Vendas e Projetos e Serviços, Cadastro de PNs e Itens.
Realização – 0%
Preparação Final – 0%
Suporte e Go-live – 0%
Atividades Pendentes
Próximas Atividades
Até 01/02 – Mapeamento de Compras
Até 08/02 – Prévia Blueprint Contábil
Até 08/02 – Mapeamento de Projetos
Até 15/02 – Disponibilizar Ambiente
Go-live
05/08/2019 - Previsto
  Alberto Sanches Garcia (consultor do projeto)
  Fernando Gama (consultor do projeto)
  Tadeu Rocha (consultor do projeto)
  Equipe de Soluções (consultor do projeto)
  Leonardo Lisboa (gerente do projeto)
Recursos Envolvidos:
  Fluxos de Processos Transire / Callidus
Pontos de Atenção / Observações / Riscos

## Slide 3
Status Report SAP Business One – Transire
Evolução
Planejado: 13%
Realizado: 13%
Cumprir os prazos para entrega das planilhas já apresentadas – Ponto de Atenção
Implementar funcionalidades do PA Picking – Ponto de Atenção
Indefinição dos processos de produção podem impactar outras áreas, principalmente o fiscal – Risco
Reuniões não planejadas podem impactar nas agendas – Ponto de Atenção
Fases
Preparação Inicial – 99%
Business Blueprint – 39%
Atualizado em:
05/02/2019
Mapeamento de Processos:
  Contábil, Fiscal e Financeiro
  Custos, Ativo e Faturamento
  Estoque, Qualidade e PCP
Atividades Concluídas
Atividades em Validação
Atividades em Andamento
  Mapeamento de Processos de Produção, Cadastros da área de Produção, Especificação de integração com BASIS, Envio do Plano de Contas e Impostos, Mapeamento de Processos de Compras e Vendas e Projetos e Serviços, Cadastro de PNs e Itens.
Realização – 0%
Preparação Final – 0%
Suporte e Go-live – 0%
Atividades Pendentes
Indefinição dos processos de produção podem impactar outras áreas. Processos de SMT e PSA e número de série e lote.
Próximas Atividades
Até 06/02 – Mapeamento de Projetos
Até 08/02 – Mapeamento de Importação
Até 08/02 – Prévia Blueprint Contábil
Até 15/02 – Disponibilizar Ambiente
Go-live
05/08/2019 - Previsto
  Alberto Sanches Garcia (consultor do projeto)
  Fernando Gama (consultor do projeto)
  Tadeu Rocha (consultor do projeto)
  Equipe de Soluções (consultor do projeto)
  Leonardo Lisboa (gerente do projeto)
Recursos Envolvidos:
  Fluxos de Processos de Controladoria
Pontos de Atenção / Observações / Riscos

## Slide 4
Status Report SAP Business One – Transire
Evolução
Planejado: 19%
Realizado: 19%
Prévia das cargas de itens e parceiros de negócios não foi enviada. O prazo final de entrega é no dia 15/02. Se houver ajustes a serem feitos, teremos de fazer uma análise e depois os usuários deverão fazer uma nova entrega das cargas. – Ponto de Atenção
Incluir processos de Picking, Picking Reverso, RMA e Scrap em Cronograma – Ponto de Atenção
Indefinição dos processos de produção podem impactar outras áreas, principalmente o fiscal – Risco
Reuniões não planejadas podem impactar nas agendas – Ponto de Atenção
Cumprimento de horários, reuniões e prazos para validação – Ponto de Atenção
Fases
Preparação Inicial – 99%
Business Blueprint – 57%
Atualizado em:
12/02/2019
Validação de Processos de Controladoria
Atividades Concluídas
Atividades em Validação
Atividades em Andamento
  Validação dos processos de produção V.2
  Especificação de integração com BASIS
  Mapeamento de processos de compras, vendas, projetos e serviços
Realização – 0%
Preparação Final – 0%
Suporte e Go-live – 0%
Atividades Pendentes
Indefinição dos processos de produção podem impactar outras áreas. Processos de SMT e PSA e número de série e lote.
Enviar prévias das planilhas de carga de impostos, planos de contas, itens e PNs.
Próximas Atividades
Até 15/02 – Disponibilizar Ambiente
Até 18/02 – Prévia Blueprint Produção
Até 20/02 – Prévia Blueprint Contábil
Até 22/02 – Prévia Blueprint Compras, Vendas, Projetos e Serviços.
Go-live
05/08/2019 - Previsto
  Alberto Sanches Garcia (consultor do projeto)
  Fernando Gama (consultor do projeto)
  Tadeu Rocha (consultor do projeto)
  Equipe de Soluções (consultor do projeto)
  Leonardo Lisboa (gerente do projeto)
Recursos Envolvidos:
  Processos de Produção V.2
Pontos de Atenção / Observações / Riscos

## Slide 5
Status Report SAP Business One – Transire
Evolução
Planejado: 24%
Realizado: 22%
Cumprimento de horários, reuniões e prazos para validação – Ponto de Atenção
Fases
Preparação Inicial – 99%
Business Blueprint – 68%
Atualizado em:
19/02/2019
Validação de Processos de Controladoria
Atividades Concluídas
Atividades em Validação
Atividades em Andamento
  Validação dos processos de produção V.2
  Ajustar Blueprint de Compras e Vendas
  Ajustar Blueprint de Projetos e Assistência Técnica
Realização – 0%
Preparação Final – 0%
Suporte e Go-live – 0%
Atividades Pendentes
Ver quadro a seguir
Próximas Atividades
Até 20/02 – Prévia Blueprint Contábil
Até 22/02 – Disponibilizar ambiente
Go-live
05/08/2019 - Previsto
  Alberto Sanches Garcia (consultor do projeto)
  Fernando Gama (consultor do projeto)
  Tadeu Rocha (consultor do projeto)
  Equipe de Soluções (consultor do projeto)
  Leonardo Lisboa (gerente do projeto)
Recursos Envolvidos:
  Processos de Produção V.2
Pontos de Atenção / Observações / Riscos

## Slide 6
Status Report SAP Business One – Transire
Evolução
Planejado: 24%
Realizado: 22%
Fases
Preparação Inicial – 99%
Business Blueprint – 68%
Atualizado em:
19/02/2019
Realização – 0%
Preparação Final – 0%
Suporte e Go-live – 0%
Atividades Pendentes
Área de Produção
  Lista de Grupo de materiais - cobrar Marcos Montenegro
  Máscara do Bin Location - cobrar Jorge Hudson
  Lista de depósitos com código e nome - cobrar Jorge Hudson
  Quais os depósitos terão Bin Location - cobrar Jorge Hudson
  Quais produtos serão controlados no SAP por número de série - cobrar Marcos Montenegro
  Quais produtos serão controlados no SAP por Lote - cobrar Marcos Montenegro
  Máscara do código de materiais - cobrar Marcos Montenegro
  Máscara do código de serviços - cobrar Marcos Montenegro
  Estruturas de cada produto (B.O.M) - cobrar Marcos Montenegro
  Desenho do processo de Supply Chain - cobrar Pedro Henrique, Fernando solicitou desde o dia 07/02
  Número de série:
  - Os itens serão controlados por número de série? - cobrar Sidney Morgado
  - Se sim, quais itens serão controlados por número de série? - cobrar Sidney Morgado
  Lote:
  - Os itens serão controlados por lote? - cobrar Sidney Morgado
  - Se sim, quais itens serão controlados por lote? - cobrar Sidney Morgado
  Validar versão 2 dos fluxos de produção - cobrar Jorge Demarco
  Desenho do processo de RTS - cobrar Angela Tsutsumi
  Quem será o usuário chave para o assunto de MES? - cobrar Sidney Morgado
  Definir quem fará o apontamento de produção, SAP ou MES? - cobrar Sidney Morgado
Área de Compras
  Pedidos urgentes que não caem para aprovação, quais as regras que determinam a necessidade deste tipo de pedido? – cobrar Monalisa
Go-live
05/08/2019 - Previsto

## Slide 7
Status Report SAP Business One – Transire
Evolução
Planejado: 33%
Realizado: 31%
Cumprimento de horários, reuniões e prazos para validação – Ponto de Atenção
Mapeamento de processos do BASIS e TKPP – Ponto de Atenção
Ao todo, 45 processos validados, 2 aguardando validação e 13 em construção - Observação
Fases
Preparação Inicial – 99%
Business Blueprint – 75%
Atualizado em:
28/02/2019
Validação de Processos de Controladoria
Atividades Concluídas
Atividades em Validação
Atividades em Andamento
  Blueprint de Compras e Vendas
  Blueprint de Assistência Técnica
  Ajuste de Processos de Projetos (P&D e PPO)
  Testes de VPN para liberação do ambiente
Realização – 0%
Preparação Final – 0%
Suporte e Go-live – 0%
Atividades Pendentes
De acordo com planilha de Follow-up
Próximas Atividades
Até 01/03 – Mapeamento Basis
Até 08/03 – Apresentação Blueprint Compras, Vendas e Assistência Técnica
Até 15/03 – Mapeamento Compras (MAO)
Até 15/03 – Mapeamento M.E.S. (MAO)
Go-live
02/09/2019 - Previsto
  Alberto Sanches Garcia (consultor do projeto)
  Fernando Gama (consultor do projeto)
  Tadeu Rocha (consultor do projeto)
  Equipe de Soluções (consultor do projeto)
  Leonardo Lisboa (gerente do projeto)
Recursos Envolvidos:
  Processo de SMT (produção)
Pontos de Atenção / Observações / Riscos

## Slide 8
Status Report SAP Business One – Transire
Evolução
Planejado: 36%
Realizado: 34%
Atraso decorrente da falta de retorno dos processos levantados em Manaus (Produção) – Ponto de Atenção
Atraso decorrente da estabilização da VPN (latência entre SP x Manaus x AWS) – Risco
Prazo máximo para estabilização do ambiente e tempo hábil para criar as bases de desenvolvimento – 15/03 – Risco
Datas estipuladas inicialmente para disponibilizar ambiente (15 e 22/02) – Observação
Ao todo, 55 processos validados, 2 processos pendentes e 9 processos em construção - Observação
Fases
Preparação Inicial – 99%
Business Blueprint – 84%
Atualizado em:
08/03/2019
Validação de Processos de Controladoria
Validação de Processo de P&D
Atividades Concluídas
Atividades em Validação
Atividades em Andamento
  Blueprint de Compras e Vendas
  Blueprint de Assistência Técnica
  Testes de VPN para liberação do ambiente
Realização – 0%
Preparação Final – 0%
Suporte e Go-live – 0%
Atividades Pendentes
De acordo com planilha de Follow-up
Processo de PPO (em Manaus)
Próximas Atividades
Até 15/03 – Mapeamento Compras (MAO)
Até 15/03 – Mapeamento M.E.S. (MAO)
Até 15/03 – Mapeamento PA Picking, Picking Reverso e RTS (MAO)
Go-live
02/09/2019 - Previsto
  Alberto Sanches Garcia (consultor do projeto)
  Fernando Gama (consultor do projeto)
  Tadeu Rocha (consultor do projeto)
  Equipe de Soluções (consultor do projeto)
  Leonardo Lisboa (gerente do projeto)
Recursos Envolvidos:
  Processo de SMT
  Processo de Movimentação de Depósitos
Pontos de Atenção / Observações / Riscos

## Slide 9
Status Report SAP Business One – Transire
Evolução
Planejado: 38%
Realizado: 31%
Liberação da VPN até 14/03 (período da manhã) – Ponto de atenção
Planilhas de Impostos estão sob validação com vários ajustes – Ponto de atenção
Reunião para tratar os gaps já levantados – Ponto de Atenção
Ao todo, 55 processos validados, 2 processos pendentes e 9 processos em construção - Observação
Fases
Preparação Inicial – 99%
Business Blueprint – 88%
Atualizado em:
12/03/2019
Validação de Processos de Controladoria
Validação de Processos de P&D
Validação de Processos de PCP, PA, PSA, Gabinete, Desmontagem e Estoque
Atividades Concluídas
Atividades em Validação
Atividades em Andamento
  Blueprint de Compras e Vendas
  Blueprint de Assistência Técnica
  Testes de VPN para liberação do ambiente
Realização – 0%
Preparação Final – 0%
Suporte e Go-live – 0%
Atividades Pendentes
De acordo com planilha de Follow-up
Processo de PPO (em Manaus)
Próximas Atividades
Até 15/03 – Mapeamento Compras (MAO)
Até 15/03 – Mapeamento M.E.S. (MAO)
Até 15/03 – Mapeamento PA Picking, Picking Reverso e RTS (MAO)
Go-live
02/09/2019 - Previsto
  Alberto Sanches Garcia (consultor do projeto)
  Fernando Gama (consultor do projeto)
  Tadeu Rocha (consultor do projeto)
  Equipe de Soluções (consultor do projeto)
  Leonardo Lisboa (gerente do projeto)
Recursos Envolvidos:
  Processo de SMT
  Processo de Movimentação de Depósitos
Pontos de Atenção / Observações / Riscos

## Slide 10
Status Report SAP Business One – Transire
Evolução
Esperado: 45%
Realizado: 39%
Atraso de 3 dias na liberação do ambiente por problema de infraestrutura – Ponto de Risco
Planilhas de Impostos será enviada apenas em 05/04 – Ponto de atenção
Reunião para tratar os gaps já levantados, destacados por área e keyuser – Ponto de Atenção
Ao todo, 64 processos validados, 12 processos em validação e 5 processos em construção – Observação
Levantar os pontos de integração com Wagner Santos para estimativa e apresentação ao comitê – Ponto de atenção
Fases
Preparação Inicial – 99%
Business Blueprint – 92%
Atualizado em:
26/03/2019
Processos de Controladoria
Processos de PA, SMT, PCP e Gabinete
Processos de P&D
Atividades Concluídas
Atividades em Validação
Atividades em Andamento
  Blueprint de Compras e Vendas
  Blueprint de Assistência Técnica
  Configuração do Ambiente
Realização – 0%
Preparação Final – 0%
Suporte e Go-live – 0%
Atividades Pendentes
Processo de Projetos PPO
Processo de Movimentação de Depósitos
Processo de Chipset
De acordo com planilha de Follow-up
Próximas Atividades
Até 29/03 – Processos de Vendas
Até 29/03 – Processos de Compras
Até 29/03 – Processos de Importação
Até 29/03 – Processos de Produção
Go-live
02/09/2019 - Previsto
  Alberto Sanches Garcia (consultor do projeto)
  Fernando Gama (consultor do projeto)
  Tadeu Rocha (consultor do projeto)
  Equipe de Soluções (consultor do projeto)
  Leonardo Lisboa (gerente do projeto)
Recursos Envolvidos:
  Processos de Compras e Importação
  Processos de Vendas
  Processos de Assistência Técnica
Pontos de Atenção / Observações / Riscos