## Planilha1
Pendência | Área | Status | Observação | Prazo | Responsável
Fluxo versão 2 - PCP |  | OK | Aprovado pela Suzi | 2019-02-19 | Demarco
Fluxo versão 2 - PSA |  | OK | Aprovado pelo Jorge Demarco | 2019-02-19 | Demarco
Fluxo versão 2 - PA |  | OK | Aprovado pelo Jorge Demarco | 2019-02-19 | Demarco
Fluxo versão 2 - Desmontagem PA |  | OK | Aprovado pelo Jorge Demarco | 2019-02-19 | Demarco
Fluxo versão 2 - Desmontagem PSA |  | OK | Aprovado pelo Jorge Demarco | 2019-02-19 | Demarco
Fluxo versão 2 - Produção (Gabinete) PA e PSA |  | OK | Aprovado pelo Jorge Demarco | 2019-02-21 | Demarco
Quem será o usuário chave para o assunto de MES? |  | OK | Respondido, será o Franklin | 2019-02-21 | Celso
Enviar processo de compra de Manaus (Instituto) | Compras | OK | Não enviada | 2019-02-22 | Mara Iza
Michel detalhar planilhas de carga para os usuários | Financeiro | OK | Alinhar se o Michel tem condições de repassar a equipe ou se colocaremos o Cesar para explicar novamente | 2019-02-22 | Celso
Modelo de DI de cada empresa para mapear tipos de importação |  | OK | Enviadas DI´s da Transire, Callidus e Instituto | 2019-02-22 | Celso
Enviar dados dos convênios bancários que o grupo opera | Financeiro | OK | Não enviada | 2019-02-27 | Rita
Desenho do processo de Supply Chain | Produção | OK | Enviado | 2019-02-25 | Pedro Henrique
Quais os depósitos terão Bin Location |  | OK | Enviada | 2019-02-25 | Jorge Hudson
Verificar integração com M.E.S. para levar número de série / IMEI |  | OK | De acordo com Alex, essa informação não é obrigatória na NF-e, pode ser extraído um relatório a parte. | 2019-02-26 | Alex
Quais produtos serão controlados no SAP por número de série / lote | Produção | OK | Insumos produtivos serão controlados por número de série no M.E.S. e placas serão controladas por lote no SAP | 2019-03-19 | Rildo
Definir quem fará o apontamento de produção, SAP ou MES? | Produção | Pendente | Aguardando definição sobre M.E.S., em conversa com o consultor Fernando a definição será efetuada até o dia 22/02/2019 | 2019-03-25 | Rildo
Pedidos urgentes que não caem para aprovação, quais as regras que determinam a necessidade deste tipo de pedido? | Compras | OK | Sugerir um processo em que esse tipo de pedido já faz a entrada da NF diretamente | 2019-02-27 | Tadeu
Apenas uma linha trata PA Picking, isso procede? | Produção | OK | Entender o processo de PA Picking com o Demarco quando o produto é personalizado | 2019-03-13 | Demarco
Desenho do processo de RTS | Produção | OK | Não enviado | 2019-03-13 | Angela
Efetuar levantamento dos processos de PA Picking e Picking Reverso | Vendas | OK | Será realizado em Manaus, na semana de 11/03, porém levantar as informações de imediato | 2019-03-13 | Demarco
Validar mapeamento de impostos de importação das empresas que fazem esse processo atualmente | Importação | Pendente | Em análise para efetuar carga | 2019-03-22 | Cesar
Máscara do código de serviços | Produção | Pendente | Não enviada | 2019-03-22 | Ronaldo
Fluxo versão 2 - SMT | Produção | OK | Aguardando validação | 2019-03-13 | Demarco
Fluxo versão 2 - Processo de movimentações dos depósitos | Produção | Pendente | Em análise com Fernando | 2019-03-22 | Fernando
Definir se processos e etapas do laboratório continuarão no Basis e em qual etapa do processo o SAP será responsável | Assistência Técnica | OK | Continuará no Basis de acordo com email do Celso em 26/02 às 18h03 | 2019-03-01 | Celso
Máscara do código de materiais | Produção | Pendente | Em análise para efetuar carga | 2019-03-22 | Cesar
Estruturas de cada produto (B.O.M) | Produção | Pendente | Em análise para efetuar carga | 2019-03-22 | Cesar
Lista de Grupo de materiais | Produção | Pendente | Em análise para efetuar carga | 2019-03-22 | Cesar
Máscara do Bin Location | Produção | Pendente | Em análise para efetuar carga | 2019-03-22 | Cesar
Lista de depósitos com código e nome | Produção | Pendente | Em análise para efetuar carga | 2019-03-22 | Cesar
Fluxo de processo de Chipset | Produção | Pendente | Não enviada | 2019-03-22 | Josineto e Michele
Envio dos contratos com descritivo e tipo | Compras | Pendente | Não enviada | 2019-03-22 | Mara Iza
Base de dados com fornecedores e itens | Compras | Pendente | Bruno deverá pegar esta base com a Mara Iza e fazer carga para enviar a Seidor | 2019-03-22 | Bruno
Tempo de validade de componentes | Produção | Pendente | Definir se existe essa condição | 2019-03-22 | Suzianny e Ronaldo
Máscara do código do item | Produção | Pendente | Não enviada | 2019-03-22 | Ronaldo
Validação do processo de vendas | Vendas | Pendente | Não enviada | 2019-03-20 | Adriana